“喜迎十九大，我为评估作贡献”系列工作任务分解及时间进度安排表

| 工作进程 | 时间节点 | 具体任务 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 筹备阶段 | 第四周（9月25-9月30日） | 出台学校整体工作方案 | 学生处 | 9月25日前 |
|  |  | 召开工作部署会 | 学生处 | 9月30日下午2：30，科技楼201 |
|  |  | 各学院、有关职能部门拟定具体行动方案 | 各二级学院、有关职能部门 | 9月30日前 |
|  |  | 利用教职工政治理论学习督促教师加强课堂管理 | 各二级学院 | 9月30日前 |
|  |  | 召开学生动员会 | 各二级学院 | 10月10日班会 |
| 全面启动阶段 | 第六周（10月9-10月13） | 全校开展1、2年级早晚自习 | 各二级学院 | 10月9日启动（1、2节有课班） |
|  |  | 启动“三清三查”专项行动 | 学生处、团委、各二级学院 | 10月9日上午9点前报学生返校情况 |
|  |  | 加强学生宿舍管理，执行晚点名制度 | 学生处、宿管科、各二级学院 |  |
|  |  | 开展优化课堂生态建设 | 学生处 各二级学院 | 学生处督查；各二级学院自查； 任课教师担起责任 |
|  |  | 开展“书香校园”活动，落实“一人一套”读书笔记 | 图书馆、各二级学院 | 10月10日启动 |
|  |  | 加强学生“七文明”教育，规范学生行为 | 学生处、各二级学院 | 学生处督查 各二级学院自查自纠 |
|  |  | 严格寝室管理，联动相关职能部门开展“三查”专项行动 | 保卫处、学生处、后勤处、各二级学院 | 10月8日启动，8日晚大清查。 建立台账，完善预案 |
|  |  | 通过班会、年级大会等形式加强学生安全教育 | 各二级学院 | 10月13日前 |
| 预迎评阶段 | 第七周（10月15日—10月20日） | 精心设计主题召开班会 ，迎接与评估专家进校评估 | 各二级学院 | 10月15日晚 预评专家进校 |
|  |  | 开展特色早晚自习，落实“一院一特色”方案 | 学生处、各二级学院 | 10月16日启动 |
|  |  | 各二级学院组织2017级学生学习 广播体操 | 各二级学院 | 10月16日早上开始 |
|  |  | 严格学生请销假摸清学生人头 | 各二级学院 |  |
|  |  | 开展“喜迎十九大，同筑中国梦”主题班会等相关活动 | 各二级学院 | 10月17日下午主题班会 |
| 整改提高阶段 | 第八周 （10月23日-10月27日） | 召开学工系统大会，反馈专家意见，提出整改建议 | 学生处 |  |
|  |  | 梳理总结预评估期间存在的问题，完成整改方案 | 学生处、各二级学院 |  |
|  | 第九周—第十周（10月30日-11月10日 | 二级学院报整改方案 | 各学院 | 10月23日各二级学院报整改方案 |
|  |  | 根据整改方案强化学生早晚自习、早操质量，进一步加强对学生课堂和寝室的管理 | 各学院 |  |
|  |  | 持续开展“三清三查”专项行动 | 学生处、团委、宿管中心、各二级学院 |  |
|  | 第十一周（11月13日—11月17日） | 按照“人人知晓、人人有责、人人负责、人人尽责”的要求，开好学生迎评促建动员会 | 各二级学院 | 专家进校前一周 |
|  |  | 持续开展“三查”专项行动 | 学生处、宿管中心、二级学院 |  |
|  |  | 持续开展“三清”专项行动 | 学生处、团委、二级学院 |  |
|  |  | 持续开展“三守”专项行动 | 学生处、团委、二级学院 |  |
| 正式迎评阶段 | 第十二周（11月19日—11月24日） | 迎接专家检查 | 学生处、团委二级学院 | 11月19日晚 评估专家进校 |
| 巩固成果阶段 | 第十三周至第十八周（11月27日—元月7） | 总结 | 学生处、团委、二级学院 |  |